## Information
Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 上海市闵行区东川路800号
项目名称 Project Name |  |  | 密级 Confidentiality Level
基金分析系统 |  |  | 仅供收件方查阅
项目编号 Project ID |  | 版本 version | 文档编号 Document Code
SE_GROUP20 |  | 1.1 | SE_GROUP20_PI_001
Fund Analysis System System Test Case Form 基金分析系统系统测试用例
Prepared by 拟制 | 李逸岩、黄喆敏、汪逊杰、钱博闻 |  | Date 日期 | 2021-09-07
Reviewed by 评审人 | 李逸岩 |  | Date 日期 | 2021-09-08
Approved by 批准 | 李逸岩 |  | Date 日期 | 2021-09-08
Revision Record 修订记录
Date 日期 |  | Revision Version 修订 版本 | Change Description 修改描述 | Author 作者
2021-09-05 |  | 1.0 | 初稿完成 | 李逸岩、黄喆敏、汪逊杰、钱博闻
2021-09-07 |  | 1.1 | 修订完成 | 李逸岩、黄喆敏、汪逊杰、钱博闻
测试结果分析
类别 |  | 用例数 | 通过数 | 通过率
功能测试 |  | 21 | 21 | 100%
性能测试 |  | 0 | 0 | 0%
易用性测试 |  | 1 | 1 | 100%
可靠性测试 |  | 0 | 0 | 0%
安全性测试 |  | 1 | 1 | 100%
兼容性测试 |  | 1 | 1 | 100%
界面测试 |  | 12 | 12 | 100%
压力测试 |  | 10 | 10 | 100%
部署测试 |  | 4 | 4 | 100%
合计 |  | 50 | 50 | 100%
测试用例详情
文档帮助

## Test Cases
测试用例
Test Case ID 测试用例编号 | Test Item 测试项 | Test Type 测试类型 | Test Case Title 测试用例标题 | Test Criticality 测试优先级 | Pre-condition 预置条件 | Input 输入 | Procedure 操作步骤 | Expected Output 预期结果 | Result 实际结果 | Status 是否通过 | BUG Severity 错误严重等级 | Remark 备注
交我赚-测试用例-001 | 用户模拟交易基金 | 功能测试 | 测试用户是否能成功完成基金交易 | 高 | 完成登录，可以正常进入模拟交易界面 |  | 1.点击“参加比赛”2.选择要参加的比赛 3.选择买入或卖出 | 用户在余额足够时交易成功，否则交易失败 | 用户在余额足够时交易成功，否则交易失败 | Y | Null(无缺陷) |  | POK
交我赚-测试用例-002 | 用户查看全部比赛，并加入比赛 | 功能测试 | 测试用户是否能正常查看全部比赛，并加入比赛 | 高 | 完成登录，可以正常进入全部比赛界面，并加入比赛 |  | 1. 点击“全部比赛”2.选择任一个比赛 3.加入比赛 | 用户可以加入尚未加入的比赛，但不可重复加入 | 用户可以加入尚未加入的比赛，但不可重复加入 | Y | Null(无缺陷) |  | NG
交我赚-测试用例-003 | 用户查看全部比赛战绩 | 功能测试 | 测试用户是否能查看比赛战绩 | 高 | 完成登录，可以正常进入查看全部比赛成绩界面 |  | 1.点击“模拟投资大赛”2.选择任意参加的比赛 3.查看比赛战绩 | 用户成功查看比赛战绩 | 用户成功查看比赛战绩 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-004 | 用户注册 | 功能测试 | 测试注册是否成功 | 高 | 可以正常进入注册界面 | 邮箱、用户名、密码 | 1.输入邮箱 2.获取验证码 3.输入验证码 4.输入用户名、密码等信息 | 未注册用户注册成功，已注册用户不能重复注册 | 未注册用户注册成功，已注册用户不能重复注册 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-005 | 用户登录 | 功能测试 | 测试登录是否成功 | 高 | 可以正常进入登陆界面 | 用户名、密码 | 1.输入用户名和密码 2.点击登录 | 用户名和密码正确可以登录，否则无法登录 | 用户名和密码正确可以登录，否则无法登录 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-006 | 管理员监控系统界面 | 界面测试 | 管理员监控系统界面测试 | 中 | 完成登录，身份为管理员 |  | 1.点击“系统监控区” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-007 | 管理员服务面板界面 | 界面测试 | 管理员服务面板界面测试 | 中 | 完成登录，身份为管理员 |  | 1.点击“服务面板” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-008 | 管理员机器学习工作区界面 | 界面测试 | 管理员机器学习工作区界面测试 | 中 | 完成登录，身份为管理员 |  | 1.点击“ML工程师工作区” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-009 | 管理员金融工程师界面 | 界面测试 | 管理员金融工程师界面测试 | 中 | 完成登录，身份为管理员 |  | 1.点击“金融工程师工作区” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-010 | 管理员基金赛事界面 | 界面测试 | 管理员基金赛事界面测试 | 中 | 完成登录，身份为管理员 |  | 1. 点击“基金赛事” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-011 | 管理员用户管理界面 | 界面测试 | 管理员用户管理界面测试 | 中 | 完成登录，身份为管理员 |  | 1.点击“用户管理” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-012 | 管理员取消或调度后台任务 | 功能测试 | 取消或调度后台任务测试 | 高 | 完成登录，身份为管理员 | 调度任务的相关参数和时间 | 1.取消任务直接点击“取消” 2.刷新页面 3.调度任务先选择调度任务的类型 4.选择调度任务的参数 5.输入调度任务的时间 6.点击确定 | 任务调度成功或失败，取消任务成功或失败，任何结果在界面均有提示 | 任务调度成功或失败，取消任务成功或失败，任何结果在界面均有提示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-013 | 管理员调整机器学习方案 | 功能测试 | 调整机器学习方案测试 | 高 | 完成登录，身份为管理员 | 修改的相关内容 | 1.点击编辑 2.修改状态 3，点击保存 | 修改成功 | 修改成功 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-014 | 管理员更新机器学习预测数据 | 功能测试 | 更新机器学习预测数据测试 | 高 | 完成登录，身份为管理员 |  | 1.点击“立即调用” | 操作成功 | 操作成功 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-015 | 管理员创建比赛，并更新比赛信息 | 功能测试 | 创建比赛，并更新比赛信息测试 | 高 | 完成登录，身份为管理员 | 所需创建比赛的基本信息 | 1.点击“创建比赛” 2.输入比赛相关信息 3.提交信息 | 创建比赛成功 | 创建比赛成功 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-016 | 管理员删除比赛 | 功能测试 | 删除比赛测试 | 高 | 完成登录，身份为管理员 |  | 1. 选择需要删除的比赛，点击“删除” | 删除比赛成功 | 删除比赛成功 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-017 | 管理员删除基金估值信息 | 功能测试 | 删除基金估值信息测试 | 高 | 完成登录，身份为管理员 |  | 1.点击“立即调用” | 操作成功 | 操作成功 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-018 | 管理员补充基金缺省信息 | 功能测试 | 补充基金缺省信息测试 | 高 | 完成登录，身份为管理员 |  | 1.点击“立即调用” | 操作成功 | 操作成功 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-019 | 用户加入基金自选 | 功能测试 | 加入基金自选测试 | 高 | 完成登录 |  | 1.点击“加入自选” | 加入自选成功 | 加入自选成功 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-020 | 用户查看基金自选 | 功能测试 | 查看基金自选测试 | 高 | 完成登录 |  | 1.点击“自选” | 自选界面出现加入的自选基金 | 自选界面出现加入的自选基金 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-021 | 用户查看基金档案 | 界面测试 | 查看基金档案测试 | 高 | 完成登录 |  | 1.点击“基金档案” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-022 | 用户查看基金分析指标 | 界面测试 | 查看基金分析指标测试 | 高 | 完成登录 |  | 1.点击“基金分析指标” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-023 | 用户查看基金经理 | 界面测试 | 查看基金经理测试 | 高 | 完成登录 |  | 1.点击“基金经理” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-024 | 用户查看重仓股票 | 界面测试 | 查看重仓股票测试 | 高 | 完成登录 |  | 1.点击“重仓股票” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-025 | 用户查看历史业绩 | 界面测试 | 查看历史业绩测试 | 高 | 完成登录 |  | 1.点击“历史业绩” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-026 | 用户查看历史净值 | 界面测试 | 查看历史净值测试 | 高 | 完成登录 |  | 1.点击“历史净值” | 界面正常显示 | 界面正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-027 | 安卓系统兼容性测试 | 兼容性测试 | 不同安卓手机上，试用软件，测试界面是否有异常 | 中 |  |  | 打开软件进行测试 | 所有界面UI正常显示 | 所有界面UI正常显示 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-028 | 访问权限安全性 | 安全性测试 | 访问权限安全性测试 | 中 |  |  | 1. 用用户身份访问提供给管理员的API 2.用管理员身份访问提供给超级管理员的API 3.不登录的情况下访问用户API | 所有权限正常 | 所有权限正常 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-029 | spring项目部署 | 部署测试 | spring项目部署测试 | 高 | 登录服务器 |  | 通过华为云的流水线服务部署spring项目 | 部署成功，服务正常 | 部署成功，服务正常 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-030 | 爬虫服务部署 | 部署测试 | 爬虫服务部署测试 | 高 | 登录服务器 |  | 直接在服务器部署爬虫 | 部署成功，服务正常 | 部署成功，服务正常 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-031 | 机器学习服务部署 | 部署测试 | 机器学习服务部署测试 | 高 | 登录服务器 |  | 在服务器直接部署机器学习服务 | 部署成功，服务正常 | 部署成功，服务正常 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-032 | 日志服务部署 | 部署测试 | 日志服务部署测试 | 高 | 登录服务器 |  | 通过华为云部署日志服务 | 部署成功，服务正常 | 部署成功，服务正常 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-033 | 首页推荐测试 | 功能测试 | 测试推荐基金是否正确以及正常发出，测试根据用户类型的推荐是否符合用户类型，未登录时没有根据用户类型的推荐，正常刷新，从推荐的基金进入基金页正常 | 高 | 系统功能正常 |  | 1.未登录时进入首页 2.登录 3.更换用户的类型。 4.从推荐的基金进入基金页 | 未登录时进入首页看到两个数据推荐，登录后看到根据用户类型的推荐，更换用户的类型后推荐发生变化，每日显示最新数据，从推荐的基金进入基金页正常 | 未登录时进入首页看到两个数据推荐，登录后看到根据用户类型的推荐，更换用户的类型后推荐发生变化，每日显示最新数据，从推荐的基金进入基金页正常 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-034 | 首页搜索测试 | 功能测试 | 测试从推荐进入搜索页，输入信息后正确跳转到相应的基金页 | 高 | 系统功能正常 |  | 1.从首页进入搜索页 2.输入基金代码或基金名称 3.进入基金页 | 从首页进入搜索页正常，搜索的基金代码或基金名称得到的搜索结果符合输入，进入基金页正常 | 从首页进入搜索页正常，搜索的基金代码或基金名称得到的搜索结果符合输入，进入基金页正常 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-035 | 基金页测试 | 功能测试 | 测试基金页的数据显示正常，从基金经理、基金档案、重仓持股、历史净值、历史业绩、基金分析正常进入相应的页面 | 高 | 系统功能正常 |  | 1.从基金页分别进入基金经理、基金档案、重仓持股、历史净值、历史业绩、基金分析并测试其中页面跳转并返回 | 1.从基金页分别进入基金经理、基金档案、重仓持股、历史净值、历史业绩、基金分析并测试其中页面跳转正常并返回正常 | 1.从基金页分别进入基金经理、基金档案、重仓持股、历史净值、历史业绩、基金分析并测试其中页面跳转正常并返回正常 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-036 | 基金搜索API测试 | 压力测试 | 2000并发，每个并发发送两次搜索请求 | 高 | 系统功能正常 | Junit输入访问基金搜索API | Junit 2000并发访问 '/anyone/search/fund/simplified?searchStr=000&pageIdx=0'和'/anyone/search/fund/simplified?searchStr=689&pageIdx=0' | 访问延迟维持在2s以内 | 访问延迟维持在1.5s左右 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-037 | 基金页API测试 | 压力测试 | 2000并发，每个并发发送两次搜索请求 | 高 | 系统功能正常 | Junit输入访问基金搜索API | Junit 2000并发访问'/anyone/fund/view?code=000689'和'/anyone/fund/view?code=000689' | 访问延迟维持在0.1s以内 | 访问延迟维持在90ms左右 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-038 | 基金每日数据API测试 | 压力测试 | 2000并发 | 高 | 系统功能正常 | Junit输入访问每日数据API | Junit 2000并发访问'/anyone/fund/daily/info?fundCode=000689&page=0' | 访问延迟维持在0.1s以内 | 访问延迟维持在30ms左右 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-039 | 修改用户昵称 | 功能测试 | 测试用户能否正确修改昵称 | 中 | 完成登录 |  | 1.点击昵称修改 | 修改昵称成功 | 修改昵称成功 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-040 | 修改用户简介 | 功能测试 | 测试用户能否正确修改简介 | 中 | 完成登录 |  | 1.点击简介修改 | 修改简介成功 | 修改简介成功 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-041 | 修改用户风险评级 | 功能测试 | 测试用户能否正确修改风险评级 | 中 | 完成登录 |  | 1.点击风险评级修改 | 修改风险评级成功 | 修改风险评级成功 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-042 | 修改用户头像 | 功能测试 | 测试用户能否正确修改头像 | 中 | 完成登录 |  | 1.点击头像修改 | 修改头像成功 | 修改头像成功 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-043 | 基金每日数据API测试 | 压力测试 | 2000并发 | 高 | 系统功能正常 | Junit输入访问每日数据API | Junit 2000并发访问'/anyone/fund/dailyinfo?fundCode=000689&timeType=1' | 访问延迟维持在0.1s以内 | 访问延迟维持在200ms左右 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-044 | 基金经理API测试 | 压力测试 | 2000并发 | 高 | 系统功能正常 | Junit输入访问经理API | Junit 2000并发访问'anyone/manager?id=30707945' | 访问延迟维持在0.1s以内 | 访问延迟维持在200ms左右 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-045 | 用户自选基金API测试 | 压力测试 | 2000并发 | 高 | 系统功能正常 | Junit输入访问用户自选基金API | Junit 2000并发访问'/user/position/getByUser' | 访问延迟维持在0.1s以内 | 访问延迟维持在200ms左右 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-046 | 风险测评问卷API测试 | 压力测试 | 2000并发 | 高 | 系统功能正常 | Junit输入访问风险测评问卷API | Junit 2000并发访问'/anyone/riskAssessment' | 访问延迟维持在0.1s以内 | 访问延迟维持在200ms左右 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-047 | 用户根据基金类型获得可参加的比赛API测试 | 压力测试 | 2000并发 | 高 | 系统功能正常 | Junit输入访问用户根据基金类型获得可参加的比赛API | Junit 2000并发访问'/user/competition/getActiveCompetitionsByUserAndFundType' | 访问延迟维持在0.1s以内 | 访问延迟维持在200ms左右 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-048 | 用户获得已参加的比赛列表API测试 | 压力测试 | 2000并发 | 高 | 系统功能正常 | Junit输入访问用户获得已参加的比赛列表API | Junit 2000并发访问'/user/competition/active/public/detail/my' | 访问延迟维持在0.1s以内 | 访问延迟维持在200ms左右 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-049 | 用户获得所有比赛列表API测试 | 压力测试 | 2000并发 | 高 | 系统功能正常 | Junit输入访问用户获得所有比赛列表API | Junit 2000并发访问'/user/competition/active/public/detail' | 访问延迟维持在0.1s以内 | 访问延迟维持在200ms左右 | Y | Null(无缺陷)
交我赚-测试用例-050 | 提供常见问题回答 | 易用性测试 | 常见问题使用 | 中 | 系统功能正常 |  | 1.点击常见问题 | 问题丰富，客服服务态度良好 | 问题丰富，客服服务态度良好 | Y | Null(无缺陷)

## 测试用例常用测试项
系统测试设计文档帮助 1、第一页蓝色字体为项目相关信息； 2、第二页为系统测试用例； 3、用例编号为（项目英文名称)-testcase-序号； 4、测试项表示该用例对应的需求功能； 5、测试类型可选择下拉框中的内容并且在下方列表有每个类型的帮助； 6、预置条件：能够正常完成该测试用例的必须条件； 7、输入：测试中要用到数据即准备数据； 8、操作步骤：测试过程的用户操作步骤； 9、Test Criticality测试的优先级：描述测试用例的优先级：高/中/低。级别高的用例先执行，一般为系统基本功能的正向设计测试用例； 10、预计结果：正确的系统响应； 11、实际结果：测试中系统的响应； 12、错误严重等级： Null 无缺陷,该用例通过； Urgent (Fatal) 严重错误，致命缺陷，整个系统无法运行； High (Critical) 主要错误，对于系统有很主要的影响，需求功能未实现，且严重影响系统运行； Medium （Major）一般错误，影响到系统的部分部件，但不影响系统正常操作流程的执行； Low (Minor) 微小错误,仅对系统造成不重要的影响； 13、测试用例编写和执行完成后，在第一页中会自动统计用例信息(测试用例通过数功能需office2007以上版本支持)
★各个测试类型中常用的测试方法和参数
功能测试
单元测试
部署测试
界面测试
压力测试
功能测试用例常用测试项（包括输入验证、常用功能模块、常用功能操作。）
1.输入验证
输入验证主要包括：数字输入验证、非法字符输入验证、输入长度验证、必填项验证和信息提示 | 1.数字输入验证：分别输入数字（正数、负数、零数、单精度、双精度）、字符串、空白值、空值、临界数值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息
2.字符输入验证：分别输入单字节字符、双字节字符、大小写字符、特殊字符、空白值、空值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息
3.日期、时间输入验证：分别输入任意字符、任意数字、非日期格式的数据、非正确日期（错误的闰年日期）、空值、空白值。不合法的输入，系统给出必要的判断提示信息。注：有些系统会不让输入当日以后或者以前的日期、时间；有些系统会通过JavaScript来自动填写日期时间，这时需要注意是否能够人工主观填写输入
4.多列表选择框：测试是否能够多选，列表框中的数据是否能够显示完全。当列表框的数据过多时，需要对数据有一定格式的排序
5.单列表下拉框：测试是否能够手工输入，下拉框中的数据是否能够显示完整。当下拉框的数据很多时，需要对数据有一定格式的排序。如果下拉框数据值过多时，下拉框可能会超出IE显示范围，此种情况不能够被接受
6.大文本输入框（textArea）：虽然它能够满足大数据量的输入，但最好能够显式地标明输入字符的长度限制，并且应该结合“字符输入验证”进行。需要注意的是，应该允许标点的存在
7.文本输入框输入验证：该输入框注意用作文件上传操作。在测试过程中，应该注意输入文件的扩展名。从测试角度来看，要求开发人员必须对扩展名进行输入限制，并且在适当的地方给出输入格式提示。当输入是空值等不合法的输入时，系统给出必要的判断提示信息。另外，对于上传的文件大小应该做限制，不宜太大
8.验证码验证：做验证码输入验证时，先结合“字符输入验证”进行测试。然后注意的地方是，当利用IE回退或者刷新时，显示的验证码应该和实际系统验证码一致。如果验证码以图片形式显示，但图片由于其他原因（如网络）不能看到或者显示不完整，系统应该允许进行重新获取，最好不要做整个页面刷新
9.输入字符长度验证：输入字符的长度是否超过实际系统接收字符长度的能力。当输入超出长度时，系统给出必要的判断提示信息
10.必填项验证：输入不允许为空时，系统需要有提示用户输入信息功能
11.格式、规则输入验证：当输入需要一定的格式时，系统需要有提示用户输入信息功能。比如身份证号码可以输入18位或者15位，部分身份证最后一位为字母时，身份证上生日与身份证号码有一定规则
12.系统错误定位的输入验证：当输入存在问题时，被系统捕捉到，此时页面上的光标能够定位到发生错误的输入框
13.单选框、多选框的输入验证：单选框需要依次验证单选框的值是否都有效；多选框需要依次验证多选框的值是否都有效
2.操作验证（CZ）
该用例库主要针对页面操作 | 1.页面链接检查；每一个链接是否都有对应的页面，并且页面之间切换正确
2.相关性检查：删除/增加一项会不会对其他项产生影响，如果产生影响，这些影响是否都正确
3.检查按钮的功能是否正确：如增、删、改、查等功能是否正确
4.重复提交表单：一条已经成功提交的表单，用IE回退之后再提交，看看系统是否做了处理
5.多次IE回退：检查多次使用IE回退的情况，在有回退的地方，回退，回到原来页面，再回退，重复多次，看是否出错
6.快捷键检查：是否支持常用快捷键，如Ctrl+C，Ctrl+V，Backspace等，对一些不允许输入信息的字段，如选人、选日期对快捷方式是否也做了限制
7.回车键检查：在输入结束后直接按回车键，看系统处理如何，能否报错
8.上传下载文件检查：上传下载文件的功能是否实现，上传文件是否能打开。对上传文件的格式有规定，系统是否有解释信息，并检查系统是否能够做到
9.其他验证：在页面上图片的大小不宜太大。需要第三方软件支持时，应该给出必要的信息。比如需要jre的支持，但用户机器还没有安装jre，那么此时在页面上应该有显著的标识来提醒用户进行安装
3.用户注册测试用例（ZC）
该用例库主要针对用户注册模块 | 1.注册名输入：进行“输入验证”。当系统有必要的输入限制提示信息时，注册用户名输入要按照提示信息规则进行。当系统中已经存在相同的用户时应该限制其输入，并给出适当的信息提示。一般用户注册名，输入为必填项，并且输入不能为空和空值，能够用任意字符作为用户名
2.密码输入：进行“输入验证”。一般注册系统会给出两个密码输入框，只有当两个密码框输入一致的时候，才能进行注册操作，否则系统应该给出必要的提示信息。密码输入应该给出一定限制，首先，不要低于6位字母（这样才可相对保证用户密码的安全性，可作为功能测试点进行），不允许有空密码输入。其次，所有密码到数据库中后，应该是以密文形式出现，不应该是明文（这点可以通过数据库查询得到验证）
3.可填项：进行“输入验证”
4.登陆模块测试用例（DL）
该用例库主要针对登陆模块。需要结合“访问控制（FWKZYZ）”用例库 | 1.登录名输入：进行“输入验证”。需要注意登录名是否区分大小写和空格
2.密码输入：进行“输入验证”
3、提交操作：结合“访问控制（FWKZYZ）”。当输入正确的登陆用户名和密码后，该用户能够进入到指定的正确页面。当输入的登陆用户名和密码有误时，系统限制其登陆，并且给出适当的提示信息。当遇到错误时，应该进行“错误页面测试”
4、重设操作：当进行重设操作时，当前页面上所有输入项被清空
5.注销模块测试用例（ZX）
该用例库主要针对注销模块 | 进行注销操作：系统能够返回到首页或者而一个指定的页面，确认用户session已经被注销。确认方法可以用登陆后的任意一个页面URL测试，当session被注销后，不能使用这个url
6.增加操作测试用例（ZJ）
该用例库主要针对增加操作 | 1.添加输入内容：进行“输入验证”
2.应该限制重复增加。具体操作：利用网络传输以及服务器的延迟，多次单击“增加”按钮，经常在数据库发现重复提交的数据
3.当增加成功或者失败后，应该有必要的信息提示
4.文件数据的增加：有些增加包含了数据库数据的增加和一些文件的增加，此时的数据会保存在两个地方，所以测试时，需要对相关的数据做全面的验证
5.文件数据验证：进行“输入验证”之“文件输入框输入验证”。注意，当上传的文件为中文名时，上传到服务器后，可能会出现乱码现象。现在一般的做法是将原文件名替换成字母和数字的组合，以克服汉字文件名的弊端，另外，可以增加文件的安全性
7.删除操作测试用例（SC）
该用例库主要针对删除操作 | 1.选择需要删除的字段。有时候系统会根据ID来删除，有时候系统会根据名称来删除。测试的时候应该多加注意，一边拿要求按照ID来删除，因为根据名称来删除，名称可能会存在重名问题
2.应该限制重复删除。具体操作：利用网络传输以及服务器的延迟，多次单击“删除”按钮，经常在数据库发现重复提交的数据
3.当删除的数据还有文件时，需要去验证存在数据库中的数据，以及硬盘下的文件是否都被同时删除
4.当数据被删除成功或者失败后，要有相应的信息提示
5.进行操作验证
8.修改操作测试用例（XG）
该用例库主要针对修改操作 | 1.打开需要修改的数据页面，注意与增加页面对比，只能修改部分数值，例如关键字等是不能被修改的，并且二者数据应该是一致的
2.增加页面上的输入限制与修改页面的输入限制应该一致
3.修改成功或者失败后，应该有相应的信息提示
9.查询操作测试用例（CX）
该用例库主要针对查询操作 | 1.条件输入查询，先进行条件输入框的“输入验证”
2.条件组合查询，将多个条件进行组合查询，结果可以通过数据库验证。需要注意的是，整个数据查询和条件查询数据结果条数要一致。另外，如果遇到某天的查询时间段，有的数据库认为一天不包括零点零分，有的数据库认为包括
3.所有查询结果，必须进行一定顺序的排列。可以按照ID或按照名次来排列
4.当查询成功或者失败后，系统应给出必要的信息提示
10.翻页操作测试用例（FY）
该用例库主要针对翻页操作 | 1.当数据量很大的时候，需要进行分页显示，每页显示的行数最好不要超过20行，每页列表上最好有序号标识，行与行之间颜色要有一定区分，这样有利于用户的查找
2.翻页按钮应该包括：首页、前一页、后一页、尾页、当前X页、共X页，这些常用按钮显示，并且按钮都能正常翻页
3.翻页的每页显示的数据要准确，确保没有查不出来的数据。最好的做法就是和数据库结合起来验证
4.页面太多，翻页数字不能全部显示时，系统应该有完善的应对机制，比如只显示当前页的前三页和该页的后三页的页数码
5.当翻到某页时，系统应该有明显的标识，标出该页面所处的页码
11.错误页面测试（CW）
错误页面是在遇到系统异常的情况下产生的友好页面 | 1.当系统遇到致命错误时，不能将服务器的调试信息出现在页面上，因为这样做会带来不安全。应该给出一个合适的提示信息
2.由于系统繁忙，无法及时给出正确信息时，系统可以给出友好的错误页面，如“请用户稍后再试”等提示信息
单元测试用例常用测试项
1.DAL层类功能验证
验证数据库访问层方法是否正确 | 1.DAL类的查询验证
2.DAL类的新增验证
3.DAL类的修改验证
4.DAL类的删除验证
2.BLL复杂业务逻辑验证
对于复杂的BLL业务逻辑类进行验证 | 1.正常参数下的BLL业务逻辑是否正确
2.边界值的参数下的BLL业务逻辑是否正确
安装测试用例常用测试项（测试环境前提是必须有一台仅安装操作系统的“干净”机器）
1.安装验证
安装验证包括正常情况下的验证、异常情况下的验证、重复安装验证、安装后功能验证、取消安装验证 | 1.常情况下安装验证 | 进行首次安装、升级、完整的或自定义的安装，系统能够正常进行安装
| 2.异常情况下安装验证 | 异常情况包括磁盘空间不足、缺少目录创建权限等。检查安装中是否有提示信息
| 3.重复安装验证 | 在已经安装过的机器上进行重复安装，检查是否有系统提示
| 4.安装后功能验证 | 检查软件在安装后是否可立即正常运行
| 5.取消安装验证 | 在安装过程中选择取消安装，检查是否可以停止安装，退出安装程序
| 6.安装路径验证 | 在安装界面上选择被测对象安装位置路径。检查： （1）是否能够被正常安装到制定路径下 （2）当路径中含有中文或者空格时，系统能否被正确安装，安装后系统能够正常运行
| 7.序列号验证 | 在安装过程中对序列号进行验证，当输入不正确的序列号或者输入为空时，系统要阻止进一步的安装操作
2.卸载验证
卸载验证包括完全卸载验证和部分卸载验证 | 1.完全卸载验证 | 进行卸载程序，检查是否能够成功卸载。安装文件夹及以下的文件是否全部删除
| 2.部分卸载验证 | 选择要进行卸载的部件和应用程序，运行卸载程序，检查是否能够成功卸载
| 3.系统占用验证 | 在被测对象资源被占用（某项功能被打开。某项服务器没有停止）的情况下，进行卸载操作。首先要查看系统有无这方面的处理信息；然后在按照相应处理信息后，查看安装的路径下是否还存在原有的安装文件，检查菜单、任务栏中是否还有没有卸载干净的资源
界面测试用例常用测试项（YM）
一致性验证（YZXYZ）
该用例对整体风格、窗体、按钮、输入框等界面元素进行验证 | 1.整体风格一致性验证 | 查看平台中所有的用户界面，所有的界面风格是否统一，内容显示是否正确、美观、友好、无乱、错页、变形、错别字等
| 2.窗体一致性验证 | 查看每个页面窗体显示是否一致，有无混乱或显示不完全、不统一的页面出现。例如，菜单、大小、位置、状态和中心、图片的大小是否都符合标准。注意：测试过程中需要调整浏览器的大小金星不同像素的验证
| 3.按钮一致性验证 | 检查按钮图片和链接，按钮图片大小风格是否一致，点击按钮是否有效
| 4.输入框一致性验证 | 检查输入框大小风格，输入框高等是否一致，风格是否统一
| 5.访问方法使用验证 | 检查访问方法（Tab键、鼠标移动和快捷键）的使用
| 6.页面链接验证 | 每一个链接是否都有对应的页面，并切面之间切换正确
图形验证（TXYZ）
验证流程图形、图标 | 1.流程图形元素验证 | 查看流程图形是否可以正确显示，没有歧义
| 2.图标验证 | 查看图标显示是否正确，没有歧义并且友好显示
文字验证（WZYZ）
该用例库进行文字使用、字体字号、颜色等方面的验证 | 1.文字使用验证 | 查看文字使用是否恰当，有无歧义，有无错别字
| 2.字体字号验证 | 检查各个页面中的字体字号显示是否一致
| 3.文字颜色验证 | 查看文字使用颜色是否一致
| 4.提示文字验证 | 检查中文版的提示文字是否为中文，英文版的提示文字是否为英文
浏览器兼容验证（LLQJRYZ）
对浏览器、脚本的兼容性进行验证 | 1.浏览器兼容性验证 | 分布查看在IE5.5、IE6.0、IE6.0+SP1、FirFox等常用浏览器上功能运行是否正常，界面显示是否正常，风格是否一致
| 2.Script脚本验证 | 由于不同浏览器对Script脚本支持不同，所以需要再不同浏览器上进行Script脚本验证
操作验证（CZYZ）
功能说明：根据测试需求选择测试用例 | 1.界面元素的状态验证 | 检查界面元素的状态是否正确（如有效、无效、选中等状态）
| 2.键盘操作验证 | 检查界面元素是否支持键盘操作
| 3.鼠标操作验证 | 检查界面元素是否支持鼠标操作
| 4.缺省焦点验证 | 检查对话框中的缺省焦点是否正确
| 5.数据项回显验证 | 检查数据项是否能正确回显
| 6.常用功能验证 | 对于常用的功能，用户能否不必阅读手册就能使用
| 7.风险操作提示验证 | 执行有风险的操作时，检查是否有“确认”、“放弃”等提示
| 8.操作顺序验证 | 检查操作顺序是否合理
| 9.按钮排列验证 | 检查按钮是否合理
| 10.导航帮助验证 | 检查导航帮助是否明确
| 11.提示信息规范验证 | 检查提示信息是否规范
压力测试用例常用测试项
低压负载
模拟50个用户在线并且同一个功能的并发操作不超过10个 | 1.页面响应时间 | 页面响应时间小于6秒
| 2.事务通过率 | 100%
增量负载
模拟200个用户在线逐步登录系统并且执行相关操作。 | 1.定义功能瓶颈值 | 查看流程图形是否可以正确显示，没有歧义
| 2.定义最大支持在线人数 | 查看图标显示是否正确，没有歧义并且友好显示
高压负载
模拟500个用户在线并且同一个功能的并发操作不超过50个 | 1.页面响应时间 | 页面响应时间小于20秒
| 2.事务通过率 | 95%